## PC-F10
PC-F10
序号 | 模块 | 功能 | 状态 | 进度 | 完成时间 | 备注
1 | 最新提示 | 大事提醒 | 完成 | 100%
|  | 最新指标 | 完成 | 100%
公司新闻
主要指标
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
2 | 公司概况 | 基本资料 | 完成 | 100% | 2016-12-05
|  | 发行相关 | 完成 | 100% | 2016-12-05
|  | 关联公司 | 暂不开发 |  |  | 没有指标
3 | 公司高管 | 高管列表 | 完成 | 100% | 2016-12-06
|  | 管理层简介 | 完成 | 100% | 2016-12-06
|  | 高管持股变动 | 完成 | 100% | 2016-12-06
4 | 股东研究 | 控股股东与实际控股人 | 完成 | 100% | 2016-12-07
|  | 十大股东 | 完成 | 99% | 2016-12-07 | 股东详情页，样式需要调整
|  | 十大流通股东 | 完成 | 95% | 2016-12-08 | IE显示有问题
|  | 股东人数 | 完成 | 100% | 2016-12-09
5 | 股本结构 | 解禁时间表 | 完成 | 100% | 2016-12-12
|  | 股本结构 | 完成 | 100% | 2016-12-12
|  | A股历次股本变动 | 完成 | 100% | 2016-12-13
6 | 资本运作 | 募集资金来源 | 完成 | 100% | 2016-12-13
|  | 项目投资 | 暂不开发 |  |  | 巨灵无数据
|  | 收购兼并 | 暂不开发 |  |  | 巨灵无数据
|  | 股权投资 | 暂不开发 |  |  | 巨灵无数据
|  | 股权转让 | 暂不开发 |  |  | 巨灵无数据
|  | 关联交易 | 暂不开发 |  |  | 巨灵无数据
7 | 同行比较 | 行业地位 | 完成 | 90% | 2016-12-15 | 页面柱状图样式有问题
行业资讯
成长性比较
估值比较
|  | 市场表现 | 完成 | 100% | 2016-12-14
8 | 关联个股 | 同行业个股排名 | 完成 | 100% | 2016-12-16
|  | 同概念个股排序 | 暂不开发
|  | 同地域个股排名 | 暂不开发
9 | 公司大事 | 大事提醒
重大事项
高管持股变动
十大股东持股变动
大宗交易
10 | 经营分析 | 主营介绍
主营构成分析
经营评述
|  | 关联企业经营状况 | 暂不开发
11 | 财务分析 | 主要指标
资产负债表
利润表
现金流量表
杜邦分析
12 | 分红融资 | 历年分红
增发明细
配股明细
13 | 主力持仓 | 机构持股汇总
|  | 股东户数变化 | 完成 | 100% | 2016-12-16
|  | 机构持股明细 | 完成 | 100% | 2016-12-16
14 | 新闻公告 | 新闻摘要
公司新闻
公告摘要
公司公告